## PLANILHA
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO “SILVIO CAPOANI”
LOCAL: Rua Guimarães Rosa, esquina com a Rua Machado de Assis – CECAP
PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias
BASE: CPOS 176, PINI Abr 2019, FDE Jul/2019 e SINAPI 07/2019
DATA DO DOCUMENTO: 24 de outubro de 2019
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇOS CONTRATADOS
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO UNIT. DO ITEM COM B.D.I. | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I.
[6 empty] | MATERIAL | MDO | SUBTOTAL | 20.7%
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 13803.48
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | 330.7 | 71.67 | 402.37 | 485.66 | 1456.98
CPOS | 04.21.140 | 1.2 | Remoção de poste metálico | un | 2 | 68.37 | 103.86 | 172.23 | 207.88 | 415.76
CPOS | 02.09.040 | 1.3 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 257.12 | 2.15 | 0.13 | 2.28 | 2.75 | 707.08
CPOS | 04.02.050 | 1.4 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 40.56 | 0 | 19.02 | 19.02 | 22.96 | 931.26
CPOS | 04.03.060 | 1.5 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 7.86 | 0 | 4.68 | 4.68 | 5.65 | 44.41
CPOS | 04.03.020 | 1.6 | Retirada de telhamento em barro | m² | 40.56 | 0 | 12.48 | 12.48 | 15.06 | 610.83
CPOS | 02.10.050 | 1.7 | Locação para muros, cercas e alambrados | m | 49.93 | 0.61 | 0.31 | 0.92 | 1.11 | 55.42
CPOS | 05.07.040 | 1.8 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 44.3 | 79.82 | 9.36 | 89.18 | 107.64 | 4768.45
CPOS | 02.10.020 | 1.9 | Locação de obra de edificação | m² | 247.86 | 5.01 | 4.49 | 9.5 | 11.47 | 2842.95
CPOS | 03.01.020 | 1.10 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3.68 | 0 | 171.6 | 171.6 | 207.12 | 762.2
CPOS | 03.02.040 | 1.11 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2.09 | 0 | 62.4 | 62.4 | 75.32 | 157.42
CPOS | 04.09.140 | 1.12 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | un | 9 | 0 | 20.28 | 20.28 | 24.48 | 220.32
CPOS | 04.09.160 | 1.13 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 22.75 | 0 | 3.29 | 3.29 | 3.97 | 90.32
CPOS | 04.40.030 | 1.14 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | m | 93.37 | 0 | 6.24 | 6.24 | 7.53 | 703.08
CPOS | 04.17.020 | 1.15 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 2 | 0 | 15.33 | 15.33 | 18.5 | 37
|  | 2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 36872.05
CPOS | 06.01.020 | 2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 29.25 | 0 | 39 | 39 | 47.07 | 1376.8
CPOS | 12.01.040 | 2.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 210 | 17.84 | 38.99 | 56.83 | 68.59 | 14403.9
CPOS | 11.18.040 | 2.3 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.5 | 92.28 | 23.4 | 115.68 | 139.63 | 209.45
CPOS | 10.01.060 | 2.4 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 101.39 | 5.52 | 2 | 7.52 | 9.08 | 920.62
CPOS | 10.01.040 | 2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 795.68 | 4.83 | 2 | 6.83 | 8.24 | 6556.4
CPOS | 11.01.130 | 2.6 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 14.32 | 279.29 | 0 | 279.29 | 337.1 | 4827.27
CPOS | 11.16.040 | 2.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 14.32 | 0 | 131.56 | 131.56 | 158.79 | 2273.87
CPOS | 14.01.020 | 2.8 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 4.84 | 340.49 | 286.52 | 627.01 | 756.8 | 3662.91
CPOS | 32.15.030 | 2.9 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | m² | 36.35 | 45.14 | 15.05 | 60.19 | 72.65 | 2640.83
|  | 3 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 35952.48
CPOS | 09.02.020 | 3.1 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 83 | 60.51 | 48.41 | 108.92 | 131.47 | 10912.01
CPOS | 10.01.060 | 3.2 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 219.78 | 5.52 | 2 | 7.52 | 9.08 | 1995.6
CPOS | 10.01.040 | 3.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 947.42 | 4.83 | 2 | 6.83 | 8.24 | 7806.74
CPOS | 11.01.130 | 3.4 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 16.95 | 279.29 | 0 | 279.29 | 337.1 | 5713.85
CPOS | 11.16.060 | 3.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 16.95 | 0 | 90.88 | 90.88 | 109.69 | 1859.25
CPOS | 14.20.010 | 3.6 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 5.05 | 556.74 | 653.95 | 1210.69 | 1461.3 | 7379.57
CPOS | 08.02.050 | 3.7 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 50.08 | 3.16 | 1.56 | 4.72 | 5.7 | 285.46
|  | 4 | FECHAMENTOS | [6 empty] | 150777.15
|  | 4.1 | Paredes e painéis
CPOS | 14.04.220 | 4.1.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 414.8 | 31.93 | 29.5 | 61.43 | 74.15 | 30757.42
CPOS | 14.02.040 | 4.1.2 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 38.43 | 63.08 | 90.86 | 153.94 | 185.81 | 7140.68
0
|  | 4.2 | Forros |  |  |  |  | 0
CPOS | 22.03.070 | 4.2.1 | Forro em lâmina de PVC | m² | 31.65 | 50.3 | 0 | 50.3 | 60.71 | 1921.47 | 1921.47
0
|  | 4.3 | Esquadrias |  |  |  |  | 0
CPOS | 24.01.070 | 4.3.1 | Caixilho em ferro de correr, sob medida | m² | 44.5 | 745.6 | 21.95 | 767.55 | 926.43 | 41226.14
CPOS | 24.02.010 | 4.3.2 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | m² | 7.77 | 741.98 | 65.78 | 807.76 | 974.97 | 7575.52
PINI | 12104060 | 4.3.3 | Porta de ferro em chapa dupla, uma folha | m² | 3.75 | 239.39 | 86.64 | 326.03 | 393.52 | 1475.7
CPOS | 26.01.080 | 4.3.4 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 39.21 | 117.01 | 22.74 | 139.75 | 168.68 | 6613.94
CPOS | 24.02.100 | 4.3.5 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 4.5 | 411.34 | 50.18 | 461.52 | 557.05 | 2506.73
CPOS | 24.02.270 | 4.3.6 | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo | m² | 10.5 | 367.95 | 65.78 | 433.73 | 523.51 | 5496.86
SINAPI | 74136/3 | 4.3.7 | Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural | m² | 7.5 | 252.55 | 0 | 252.55 | 304.83 | 2286.23
CPOS | 24.02.450 | 4.3.8 | Grade de proteção para caixilhos | m² | 52.27 | 632.89 | 43.71 | 676.6 | 816.66 | 42686.82 | 42686.82
CPOS | 28.01.020 | 4.3.9 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | cj | 2 | 172.36 | 51.88 | 224.24 | 270.66 | 541.32
CPOS | 28.01.030 | 4.3.10 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | cj | 1 | 385.12 | 69.16 | 454.28 | 548.32 | 548.32
|  | 5 | COBERTURA | [6 empty] | 95061.98
PINI | 9103029 | 5.1 | Estrutura de aço para cobertura duas águas sem lanternim, espaçamento entre tesouras 4 m, vão 15 m | m² | 251.22 | 167.37 | 0 | 167.37 | 202.02 | 50751.46
CPOS | 16.12.060 | 5.2 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m² | 251.22 | 62.67 | 13.83 | 76.5 | 92.34 | 23197.65
CPOS | 16.12.200 | 5.3 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 21.62 | 47.66 | 6.91 | 54.57 | 65.87 | 1424.11
CPOS | 15.03.030 | 5.4 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 818.5 | 14.87 | 0 | 14.87 | 17.95 | 14692.08
CPOS | 61.12.120 | 5.5 | Exaustor eólico vazão de ar 4.000 m³/h e ventos a 10 km/h | un | 2 | 396.12 | 0 | 396.12 | 478.12 | 956.24
CPOS | 16.33.022 | 5.6 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 34.8 | 26.45 | 42.17 | 68.62 | 82.82 | 2882.14
CPOS | 32.15.040 | 5.7 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 15.6 | 46.47 | 15.05 | 61.52 | 74.25 | 1158.3
|  | 6 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 79955.83
|  | 6.1 | Revestimentos internos e externos
CPOS | 17.02.020 | 6.1.1 | Chapisco | m² | 906.46 | 1.4 | 3.65 | 5.05 | 6.1 | 5529.41
CPOS | 17.02.140 | 6.1.2 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 906.46 | 5.65 | 13.83 | 19.48 | 23.51 | 21310.87
CPOS | 18.06.022 | 6.1.3 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 10.36 | 26.89 | 11.78 | 38.67 | 46.67 | 483.5
CPOS | 18.06.410 | 6.1.4 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 10.36 | 1.46 | 7.86 | 9.32 | 11.25 | 116.55
|  | 6.2 | Pintura
CPOS | 33.11.050 | 6.2.1 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 84.82 | 10.49 | 21.1 | 31.59 | 38.13 | 3234.19
CPOS | 33.10.030 | 6.2.2 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1501.33 | 6.69 | 15.04 | 21.73 | 26.23 | 39379.89
CPOS | 33.06.020 | 6.2.3 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 358.2 | 2.64 | 15.04 | 17.68 | 21.34 | 7643.99 | 7643.99
CPOS | 33.10.100 | 6.2.4 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 60.88 | 9.62 | 21.1 | 30.72 | 37.08 | 2257.43 | 2257.43
|  | 7 | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 42764.89
|  | 7.1 | Pisos
CPOS | 19.01.390 | 7.1.1 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 3.7 | 152.94 | 4.68 | 157.62 | 190.25 | 703.93
CPOS | 10.02.020 | 7.1.3 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 188.79 | 6.28 | 1.01 | 7.29 | 8.8 | 1661.35
CPOS | 11.01.130 | 7.1.4 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 39.22 | 279.29 | 0 | 279.29 | 337.1 | 13221.06
CPOS | 11.16.020 | 7.1.5 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 39.22 | 0 | 65.78 | 65.78 | 79.4 | 3114.07
CPOS | 11.16.220 | 7.1.6 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 194.63 | 13.52 | 0 | 13.52 | 16.32 | 3176.36
CPOS | 11.20.050 | 7.1.7 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 121.58 | 11.95 | 0 | 11.95 | 14.42 | 1753.18
CPOS | 54.06.160 | 7.1.8 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m³ | 1.82 | 393.91 | 69.16 | 463.07 | 558.93 | 1017.25
CPOS | 54.04.350 | 7.1.9 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 81.59 | 51.09 | 20.07 | 71.16 | 85.89 | 7007.77
CPOS | 17.03.020 | 7.1.10 | Cimentado desempenado | m² | 365.81 | 5.6 | 19.02 | 24.62 | 29.72 | 10871.87
CPOS | 18.06.102 | 7.1.11 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 5.08 | 27.04 | 11.78 | 38.82 | 46.86 | 238.05
|  | 8 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 113249.71
|  | 8.1 | Instalações Elétricas | [6 empty] | 106456.09
|  | 8.1.1 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | [6 empty] | 17095.1
CPOS | 41.10.260 | 8.1.1.1 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 3 | 1153.77 | 234.2 | 1387.97 | 1675.28 | 5025.84
CPOS | 15.92.177 | 8.1.1.2 | Suporte tubular para 4 pétalas, ref. TPC 105/4 90° da Trópico, Ilumatic ou DTS-4-60 Repume | un | 1 | 110.94 | 0 | 110.94 | 133.9 | 133.9
CPOS | 41.11.703 | 8.1.1.3 | Luminária LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 107 lm/W | un | 6 | 1083.36 | 26.98 | 1110.34 | 1340.18 | 8041.08
CPOS | 68.01.640 | 8.1.1.4 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m | un | 1 | 1013.19 | 234.2 | 1247.39 | 1505.6 | 1505.6
CPOS | 40.11.010 | 8.1.1.5 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 4 | 51.86 | 17.25 | 69.11 | 83.42 | 333.68
CPOS | 38.19.210 | 8.1.1.6 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 60 | 2.05 | 11.5 | 13.55 | 16.35 | 981
CPOS | 39.03.174 | 8.1.1.7 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 200 | 2.16 | 2.29 | 4.45 | 5.37 | 1074
|  | 8.1.2 | ATERRAMENTO - SPDA | [6 empty] | 8584.83
CPOS | 39.04.080 | 8.1.2.1 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 130 | 23.6 | 7.67 | 31.27 | 37.74 | 4906.2
CPOS | 42.05.200 | 8.1.2.2 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 16 | 71.02 | 19.18 | 90.2 | 108.87 | 1741.92
CPOS | 42.05.160 | 8.1.2.3 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 16 | 3.1 | 3.83 | 6.93 | 8.36 | 133.76
CPOS | 42.05.310 | 8.1.2.4 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 6 | 15.51 | 9.59 | 25.1 | 30.3 | 181.8
CPOS | 42.05.300 | 8.1.2.5 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 6 | 24.74 | 1.92 | 26.66 | 32.18 | 193.08
CPOS | 42.05.590 | 8.1.2.6 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | un | 12 | 7.14 | 9.59 | 16.73 | 20.19 | 242.28
CPOS | 42.05.270 | 8.1.2.7 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8" | un | 10 | 19.37 | 7.67 | 27.04 | 32.64 | 326.4
CPOS | 42.05.580 | 8.1.2.8 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² | un | 4 | 5.33 | 9.59 | 14.92 | 18.01 | 72.04
CPOS | 39.04.070 | 8.1.2.9 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 15 | 13.18 | 5.75 | 18.93 | 22.85 | 342.75
CPOS | 42.05.240 | 8.1.2.10 | Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´ | un | 6 | 6.55 | 9.59 | 16.14 | 19.48 | 116.88
CPOS | 38.01.120 | 8.1.2.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 6 | 10.74 | 34.51 | 45.25 | 54.62 | 327.72
|  | 8.1.3 | INFRAESTRUTURA ELETROMECÂNICA/ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO GALPÃO MARCENARIA | [6 empty] | 52209.62
CPOS | 38.21.310 | 8.1.3.1 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 51 | 44.03 | 28.75 | 72.78 | 87.85 | 4480.35
CPOS | 38.22.620 | 8.1.3.2 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | m | 51 | 16.85 | 1.92 | 18.77 | 22.66 | 1155.66
CPOS | 38.23.210 | 8.1.3.3 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm | un | 27 | 6.83 | 9.59 | 16.42 | 19.82 | 535.14
CPOS | 38.07.300 | 8.1.3.4 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios | m | 72 | 16.13 | 9.59 | 25.72 | 31.04 | 2234.88
CPOS | 38.07.030 | 8.1.3.5 | Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande | cj | 49 | 5.1 | 9.59 | 14.69 | 17.73 | 868.77
CPOS | 38.07.200 | 8.1.3.6 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 45 | 5.14 | 5.39 | 10.53 | 12.71 | 571.95
CPOS | 41.14.070 | 8.1.3.7 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | un | 38 | 55.15 | 15.33 | 70.48 | 85.07 | 3232.66
CPOS | 41.02.551 | 8.1.3.8 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 76 | 28.67 | 3.12 | 31.79 | 38.37 | 2916.12
CPOS | 41.20.080 | 8.1.3.9 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | un | 14 | 4.87 | 3.12 | 7.99 | 9.64 | 134.96
CPOS | 41.02.580 | 8.1.3.10 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 12 | 35.35 | 3.12 | 38.47 | 46.43 | 557.16
CPOS | 14.46.609 | 8.1.3.11 | Lâmpada fluorescente compacta eletronica, base E27; tensão 220V; cor 6400K; com 65W de potência | un | 10 | 39.65 | 0 | 39.65 | 47.86 | 478.6
CPOS | 41.14.670 | 8.1.3.12 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | un | 8 | 44.21 | 19.18 | 63.39 | 76.51 | 612.08
CPOS | 40.05.040 | 8.1.3.13 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 1 | 13.16 | 13.42 | 26.58 | 32.08 | 32.08
CPOS | 40.05.060 | 8.1.3.14 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 1 | 16.73 | 19.18 | 35.91 | 43.34 | 43.34
CPOS | 40.05.020 | 8.1.3.15 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 3 | 6.06 | 13.03 | 19.09 | 23.04 | 69.12
CPOS | 40.04.470 | 8.1.3.16 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 60 | 15.56 | 11.5 | 27.06 | 32.66 | 1959.6
CPOS | 40.04.450 | 8.1.3.17 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 10 | 7.84 | 11.5 | 19.34 | 23.34 | 233.4
CPOS | 38.04.040 | 8.1.3.18 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 72 | 6.36 | 23.01 | 29.37 | 35.45 | 2552.4
CPOS | 40.06.040 | 8.1.3.19 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 65 | 12.73 | 19.18 | 31.91 | 38.52 | 2503.8
CPOS | 40.07.010 | 8.1.3.20 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 25 | 2.05 | 9.59 | 11.64 | 14.05 | 351.25
CPOS | 38.13.020 | 8.1.3.21 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 70 | 8.13 | 1.54 | 9.67 | 11.67 | 816.9
CPOS | 38.19.210 | 8.1.3.22 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 70 | 2.05 | 11.5 | 13.55 | 16.35 | 1144.5
CPOS | 37.04.250 | 8.1.3.23 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 3 | 397.39 | 86 | 483.39 | 583.45 | 1750.35
CPOS | 37.13.600 | 8.1.3.24 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 14 | 11.27 | 11.5 | 22.77 | 27.48 | 384.72
CPOS | 37.13.630 | 8.1.3.25 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 6 | 69.43 | 23.01 | 92.44 | 111.58 | 669.48
CPOS | 37.13.650 | 8.1.3.26 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 5 | 88.64 | 34.51 | 123.15 | 148.64 | 743.2
CPOS | 37.13.660 | 8.1.3.27 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2 | 109.45 | 34.51 | 143.96 | 173.76 | 347.52
CPOS | 37.17.080 | 8.1.3.28 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 178.78 | 9.59 | 188.37 | 227.36 | 227.36
CPOS | 37.17.074 | 8.1.3.29 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | un | 2 | 177.72 | 9.59 | 187.31 | 226.08 | 452.16
CPOS | 39.02.010 | 8.1.3.30 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 400 | 0.75 | 1.54 | 2.29 | 2.76 | 1104
CPOS | 39.02.016 | 8.1.3.31 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 600 | 1.02 | 1.54 | 2.56 | 3.09 | 1854
CPOS | 39.03.174 | 8.1.3.32 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 150 | 2.16 | 2.29 | 4.45 | 5.37 | 805.5
CPOS | 39.03.178 | 8.1.3.33 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 300 | 2.72 | 2.68 | 5.4 | 6.52 | 1956
CPOS | 39.03.182 | 8.1.3.34 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 150 | 4.7 | 3.07 | 7.77 | 9.38 | 1407
CPOS | 39.26.080 | 8.1.3.35 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 180 | 16.1 | 5.75 | 21.85 | 26.37 | 4746.6
CPOS | 39.21.100 | 8.1.3.36 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 20 | 28.47 | 9.59 | 38.06 | 45.94 | 918.8
CPOS | 39.10.200 | 8.1.3.37 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 6 | 7.12 | 5.75 | 12.87 | 15.53 | 93.18
CPOS | 37.10.010 | 8.1.3.38 | Barramento de cobre nu | kg | 5 | 48.08 | 6.82 | 54.9 | 66.26 | 331.3
CPOS | 39.10.060 | 8.1.3.39 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 25 | 3.63 | 5.75 | 9.38 | 11.32 | 283
CPOS | 39.10.080 | 8.1.3.40 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 8 | 4.97 | 5.75 | 10.72 | 12.94 | 103.52
CPOS | 39.10.130 | 8.1.3.41 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 8 | 5.26 | 5.75 | 11.01 | 13.29 | 106.32
CPOS | 37.20.150 | 8.1.3.42 | Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 MSG) | m² | 1 | 406.08 | 26.98 | 433.06 | 522.7 | 522.7
CPOS | 50.05.310 | 8.1.3.43 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W | un | 9 | 514.01 | 12.21 | 526.22 | 635.15 | 5716.35
CPOS | 38.04.120 | 8.1.3.44 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | m | 3 | 17.4 | 38.34 | 55.74 | 67.28 | 201.84
|  | 8.1.4 | PADRÃO DE ENTRADA | [6 empty] | 7029.75
CPOS | 68.01.420 | 8.1.4.1 | Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 7,50 m | un | 1 | 771.03 | 225.46 | 996.49 | 1202.76 | 1202.76
CPOS | 38.01.120 | 8.1.4.2 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 2 | 10.74 | 34.51 | 45.25 | 54.62 | 109.24
CPOS | 36.03.060 | 8.1.4.3 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | un | 1 | 1029.51 | 153.36 | 1182.87 | 1427.72 | 1427.72
CPOS | 36.03.080 | 8.1.4.4 | Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias | un | 1 | 371.67 | 115.02 | 486.69 | 587.43 | 587.43
CPOS | 36.04.010 | 8.1.4.5 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 1 | 12.27 | 11.5 | 23.77 | 28.69 | 28.69
CPOS | 36.05.010 | 8.1.4.6 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 1 | 17.27 | 7.67 | 24.94 | 30.1 | 30.1
CPOS | 37.14.910 | 8.1.4.7 | Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 600 V | un | 1 | 166.18 | 30.67 | 196.85 | 237.6 | 237.6
CPOS | 37.25.100 | 8.1.4.8 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 1 | 345.41 | 63.33 | 408.74 | 493.35 | 493.35
CPOS | 37.24.032 | 8.1.4.9 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 3 | 120.66 | 21.86 | 142.52 | 172.02 | 516.06
CPOS | 39.21.100 | 8.1.4.10 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 32 | 28.47 | 9.59 | 38.06 | 45.94 | 1470.08
CPOS | 69.20.070 | 8.1.4.11 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 10 | 1.62 | 7.67 | 9.29 | 11.21 | 112.1
CPOS | 39.04.060 | 8.1.4.12 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 12 | 10.33 | 3.83 | 14.16 | 17.09 | 205.08
CPOS | 42.05.160 | 8.1.4.13 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 3 | 3.1 | 3.83 | 6.93 | 8.36 | 25.08
CPOS | 39.09.060 | 8.1.4.14 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | un | 4 | 7.69 | 3.83 | 11.52 | 13.9 | 55.6
CPOS | 39.10.200 | 8.1.4.15 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 9 | 7.12 | 5.75 | 12.87 | 15.53 | 139.77
CPOS | 42.05.200 | 8.1.4.16 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 3 | 71.02 | 19.18 | 90.2 | 108.87 | 326.61
CPOS | 42.05.310 | 8.1.4.17 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 1 | 15.51 | 9.59 | 25.1 | 30.3 | 30.3
CPOS | 42.05.300 | 8.1.4.18 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 1 | 24.74 | 1.92 | 26.66 | 32.18 | 32.18
|  | 8.1.5 | QUADRO DE COMANDO MÁQUINAS | [6 empty] | 21536.79
CPOS | 40.20.060 | 8.1.5.1 | Botão de comando duplo sem sinalizador | un | 14 | 65.97 | 30.67 | 96.64 | 116.64 | 1632.96
CPOS | 40.04.140 | 8.1.5.2 | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa | cj | 14 | 169.69 | 11.5 | 181.19 | 218.7 | 3061.8
CPOS | 40.10.040 | 8.1.5.3 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf | un | 12 | 172.48 | 19.18 | 191.66 | 231.33 | 2775.96
CPOS | 40.10.080 | 8.1.5.4 | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf | un | 5 | 208.6 | 19.18 | 227.78 | 274.93 | 1374.65
CPOS | 40.11.020 | 8.1.5.5 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9,0/12 A | un | 11 | 146.97 | 19.18 | 166.15 | 200.54 | 2205.94
CPOS | 40.11.030 | 8.1.5.6 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A | un | 3 | 266.89 | 19.18 | 286.07 | 345.29 | 1035.87
CPOS | 40.14.030 | 8.1.5.7 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | un | 1 | 173.44 | 19.18 | 192.62 | 232.49 | 232.49
CPOS | 40.13.040 | 8.1.5.8 | Amperímetro de ferro móvel de 96x96mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50A até 0A/2,0kA | un | 1 | 323.38 | 9.59 | 332.97 | 401.89 | 401.89
CPOS | 40.13.010 | 8.1.5.9 | Chave comutadora para amperímetro | un | 1 | 95 | 15.33 | 110.33 | 133.17 | 133.17
CPOS | 40.11.240 | 8.1.5.10 | Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz | un | 1 | 68.56 | 38.34 | 106.9 | 129.03 | 129.03
CPOS | 40.14.010 | 8.1.5.11 | Chave comutadora para voltímetro | un | 1 | 73.26 | 15.33 | 88.59 | 106.93 | 106.93
CPOS | 40.04.460 | 8.1.5.12 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 6 | 12.87 | 11.5 | 24.37 | 29.41 | 176.46
CPOS | 37.10.010 | 8.1.5.13 | Barramento de cobre nu | kg | 5 | 48.08 | 6.82 | 54.9 | 66.26 | 331.3
CPOS | 39.02.010 | 8.1.5.14 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 0.75 | 1.54 | 2.29 | 2.76 | 276
CPOS | 39.02.016 | 8.1.5.15 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 1.02 | 1.54 | 2.56 | 3.09 | 309
CPOS | 39.03.178 | 8.1.5.16 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 2.72 | 2.68 | 5.4 | 6.52 | 326
CPOS | 39.03.174 | 8.1.5.17 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 100 | 2.16 | 2.29 | 4.45 | 5.37 | 537
CPOS | 39.10.050 | 8.1.5.18 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | un | 200 | 0.63 | 3.07 | 3.7 | 4.47 | 894
CPOS | 39.10.060 | 8.1.5.19 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 50 | 3.63 | 5.75 | 9.38 | 11.32 | 566
CPOS | 39.10.130 | 8.1.5.20 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 20 | 5.26 | 5.75 | 11.01 | 13.29 | 265.8
CPOS | 37.20.150 | 8.1.5.21 | Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 MSG) | m² | 1 | 406.08 | 26.98 | 433.06 | 522.7 | 522.7
CPOS | 38.04.120 | 8.1.5.22 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | m | 3 | 17.4 | 38.34 | 55.74 | 67.28 | 201.84
CPOS | 37.13.650 | 8.1.5.23 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 14 | 88.64 | 34.51 | 123.15 | 148.64 | 2080.96
CPOS | 37.13.630 | 8.1.5.24 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 16 | 69.43 | 23.01 | 92.44 | 111.58 | 1785.28
CPOS | 37.13.660 | 8.1.5.25 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 109.45 | 34.51 | 143.96 | 173.76 | 173.76
|  | 8.2 | Instalações Hidráulicas | [6 empty] | 739.87
CPOS | 46.01.020 | 8.2.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 5 | 4.19 | 19.18 | 23.37 | 28.21 | 141.05
CPOS | 44.01.690 | 8.2.2 | Tanque de louça sem coluna de 30 litros | un | 1 | 328.55 | 115.02 | 443.57 | 535.39 | 535.39
CPOS | 44.03.450 | 8.2.3 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 1 | 39.06 | 13.49 | 52.55 | 63.43 | 63.43
|  | 8.3 | Instalações Sanitárias | [6 empty] | 6053.75
CPOS | 46.02.010 | 8.3.1 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 5 | 7.14 | 19.18 | 26.32 | 31.77 | 158.85
CPOS | 44.20.390 | 8.3.2 | Válvula de PVC para lavatório (tanque) | un | 1 | 3.84 | 1.56 | 5.4 | 6.52 | 6.52
CPOS | 49.01.016 | 8.3.4 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 1 | 19.63 | 38.34 | 57.97 | 69.97 | 69.97
PINI | 13121520 | 8.3.5 | Grelha em ferro fundido para canaleta largura 20 cm inclusive esquadria de apoio | m | 20.5 | 67.29 | 19.35 | 86.64 | 104.57 | 2143.69
CPOS | 14.02.030 | 8.3.6 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 17.84 | 28.95 | 55.99 | 84.94 | 102.52 | 1828.96
CPOS | 17.02.020 | 8.3.7 | Chapisco | m² | 17.84 | 1.4 | 3.65 | 5.05 | 6.1 | 108.82
CPOS | 17.02.220 | 8.3.8 | Reboco | m² | 17.84 | 1.2 | 8.64 | 9.84 | 11.88 | 211.94
CPOS | 46.03.050 | 8.3.9 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 17.3 | 30.86 | 42.17 | 73.03 | 88.15 | 1525
|  | 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 28063.38
CPOS | 55.01.020 | 9.1 | Limpeza final da obra | m² | 265.02 | 0 | 10.92 | 10.92 | 13.18 | 3492.96
CPOS | 24.03.310 | 9.2 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 79.58 | 119.82 | 17.3 | 137.12 | 165.5 | 13170.49 | 13170.49
CPOS | 30.06.100 | 9.3 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento | un | 2 | 149.24 | 61.55 | 210.79 | 254.42 | 508.84 | 508.84
FDE | 16.07.011 | 9.4 | BL-01 Bicicletário sobre laje de concreto armado | un | 6 | 778.64 | 0 | 778.64 | 939.82 | 5638.92 | 5638.92
PINI | 30138050 | 9.5 | Rampa de acesso destinada à PNE, revestida com piso podotátil de alerta/ladrilho hidráulico 25 x 25 cm, # 2cm, assentado com argamassa | m² | 5.94 | 332.26 | 242.11 | 574.37 | 693.26 | 4117.96 | 4117.96
CPOS | 54.06.040 | 9.6 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 24.55 | 28.87 | 9.41 | 38.28 | 46.2 | 1134.21
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 596500.95 | 518555.03
Lençóis Paulista, 24 de outubro de 2019.
Anderson Prado de Lima |  |  |  | Danusa Dias Angélico
Prefeito Municipal |  |  |  | Engenheira Civil – CREA/SP 5063468402

## CRONOGRAMA
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO “SILVIO CAPOANI” - CMFP
LOCAL: Rua Guimarães Rosa, esquina com a Rua Machado de Assis – CECAP
DATA DO DOCUMENTO: 24 de outubro de 2019
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇOS CONTRATADOS
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 210 dias
CRONOGRAMA FÍSICO
|  | TOTAL | QUINZENAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | (R$) | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª
|  |  | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de identificação para obra | 1329.4139 | bar: QUINZENAS 1ª
1.2 | Remoção de poste metálico | 415.7632 | bar: QUINZENAS 1ª
1.3 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | 688.9633 | bar: QUINZENAS 1ª
1.4 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | 896.3829 | bar: QUINZENAS 8ª
1.5 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | 42.7865 | bar: QUINZENAS 8ª
1.6 | Retirada de telhamento em barro | 588.4502 | bar: QUINZENAS 8ª
1.7 | Locação para muros, cercas e alambrados | 54.239 | bar: QUINZENAS 9ª
1.8 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 4749.749 | bar: QUINZENAS 1ª
1.9 | Locação de obra de edificação | 2683.5282 | bar: QUINZENAS 2ª
1.10 | Demolição manual de concreto simples | 733.8676 | bar: QUINZENAS 2ª to QUINZENAS 3ª
1.11 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | 151.5596 | bar: QUINZENAS 3ª to QUINZENAS 4ª
1.12 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | 212.1544 | bar: QUINZENAS 8ª
1.13 | Retirada de entelamento metálico em geral | 87.0458 | bar: QUINZENAS 8ª
1.14 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | 677.3125 | bar: QUINZENAS 1ª to QUINZENAS 3ª
1.15 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | 35.6548 | bar: QUINZENAS 8ª
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 1326.0464 | bar: QUINZENAS 2ª
2.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | 13956.0582 | bar: QUINZENAS 2ª
2.3 | Lastro de pedra britada | 199.9154 | bar: QUINZENAS 3ª
2.4 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | 908.0428 | bar: QUINZENAS 3ª
2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 6597.8502 | bar: QUINZENAS 3ª
2.6 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | 4476.0996 | bar: QUINZENAS 4ª
2.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 2189.2218 | bar: QUINZENAS 4ª
2.8 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | 3575.289 | bar: QUINZENAS 4ª
2.9 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | 2531.9945 | bar: QUINZENAS 4ª to QUINZENAS 5ª
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | 10199.4276 | bar: QUINZENAS 5ª to QUINZENAS 7ª
3.2 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | 1968.3365 | bar: QUINZENAS 5ª to QUINZENAS 7ª
3.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 7856.0919 | bar: QUINZENAS 5ª to QUINZENAS 7ª
3.4 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | 5298.1766 | bar: QUINZENAS 5ª to QUINZENAS 7ª
3.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | 1789.9273 | bar: QUINZENAS 5ª to QUINZENAS 7ª
3.6 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | 7208.9704 | bar: QUINZENAS 5ª to QUINZENAS 7ª
3.7 | Cimbramento tubular metálico | 282.2854 | bar: QUINZENAS 9ª
4 | FECHAMENTOS
4.1 | Paredes e painéis
4.1.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | 30169.9885 | bar: QUINZENAS 7ª to QUINZENAS 11ª
4.1.2 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | 6983.2633 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 11ª
4.2 | Forros
4.2.1 | Forro em lâmina de PVC | 2137.7587 | bar: QUINZENAS 11ª
4.3 | Esquadrias
4.3.1 | Caixilho em ferro de correr, sob medida | 37488.4785 | bar: QUINZENAS 12ª
4.3.2 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | 7195.8511 | bar: QUINZENAS 12ª
4.3.3 | Porta de ferro em chapa dupla, uma folha | 1379.601 | bar: QUINZENAS 12ª
4.3.4 | Vidro liso transparente de 6 mm | 4650.2989 | bar: QUINZENAS 13ª
4.3.5 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | 2327.8866 | bar: QUINZENAS 13ª
4.3.6 | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo | 5243.6606 | bar: QUINZENAS 13ª
4.3.7 | Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural | 2496.9511 | bar: QUINZENAS 13ª
4.3.8 | Grade de proteção para caixilhos | 37689.2694 | bar: QUINZENAS 13ª
4.3.9 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | 488.7867 | bar: QUINZENAS 12ª
4.3.10 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | 506.3848 | bar: QUINZENAS 12ª
5 | COBERTURA
5.1 | Estrutura de aço para cobertura duas águas sem lanternim, espaçamento entre tesouras 4 m, vão 15 m | 50750.3565 | bar: QUINZENAS 10ª to QUINZENAS 11ª
5.2 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | 22502.1447 | bar: QUINZENAS 10ª to QUINZENAS 11ª
5.3 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | 1327.209 | bar: QUINZENAS 10ª to QUINZENAS 11ª
5.4 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | 13178.9795 | bar: QUINZENAS 10ª to QUINZENAS 11ª
5.5 | Exaustor eólico vazão de ar 4.000 m³/h e ventos a 10 km/h | 956.2337 | bar: QUINZENAS 10ª to QUINZENAS 11ª
5.6 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | 2802.9002 | bar: QUINZENAS 10ª to QUINZENAS 11ª
5.7 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | 1165.3392 | bar: QUINZENAS 10ª to QUINZENAS 11ª
6 | REVESTIMENTOS
6.1 | Revestimentos internos e externos
6.1.1 | Chapisco | 5350.1354 | bar: QUINZENAS 8ª to QUINZENAS 9ª
6.1.2 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | 20361.1493 | bar: QUINZENAS 8ª to QUINZENAS 9ª
6.1.3 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | 471.2954 | bar: QUINZENAS 10ª
6.1.4 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | 111.5403 | bar: QUINZENAS 10ª
6.2 | Pintura
6.2.1 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 3144.0204 | bar: QUINZENAS 13ª to QUINZENAS 14ª
6.2.2 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | 37909.2431 | bar: QUINZENAS 13ª to QUINZENAS 14ª
6.2.3 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | 7336.9354 | bar: QUINZENAS 14ª
6.2.4 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | 2153.0273 | bar: QUINZENAS 13ª
7 | PAVIMENTAÇÕES
7.1 | Pisos
7.1.1 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | 724.1903 | bar: QUINZENAS 11ª
7.1.3 | Armadura em tela soldada de aço | 1556.3489 | bar: QUINZENAS 11ª
7.1.4 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | 12259.2617 | bar: QUINZENAS 11ª
7.1.5 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 2997.9497 | bar: QUINZENAS 11ª
7.1.6 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | 3079.7804 | bar: QUINZENAS 11ª
7.1.7 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | 1621.555 | bar: QUINZENAS 11ª
7.1.8 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | 949.1235 | bar: QUINZENAS 12ª
7.1.9 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | 6610.904 | bar: QUINZENAS 12ª
7.1.10 | Cimentado desempenado | 10490.8162 | bar: QUINZENAS 12ª
7.1.11 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | 270.831 | bar: QUINZENAS 10ª
8 | INSTALAÇÕES
8.1 | Instalações Elétricas
8.1.1 | ILUMINAÇÃO EXTERNA
8.1.1.1 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | 4479.1408 | bar: QUINZENAS 6ª to QUINZENAS 7ª
8.1.1.2 | Suporte tubular para 4 pétalas, ref. TPC 105/4 90° da Trópico, Ilumatic ou DTS-4-60 Repume | 118.9257 | bar: QUINZENAS 6ª to QUINZENAS 7ª
8.1.1.3 | Luminária LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 107 lm/W | 8016.3146 | bar: QUINZENAS 6ª to QUINZENAS 7ª
8.1.1.4 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m | 1442.2443 | bar: QUINZENAS 6ª to QUINZENAS 7ª
8.1.1.5 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | 326.4211 | bar: QUINZENAS 6ª to QUINZENAS 7ª
8.1.1.6 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | 964.6344 | bar: QUINZENAS 6ª to QUINZENAS 7ª
8.1.1.7 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | 1127.338 | bar: QUINZENAS 6ª to QUINZENAS 7ª
8.1.2 | ATERRAMENTO - SPDA
8.1.2.1 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | 4586.4793 | bar: QUINZENAS 5ª
8.1.2.2 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | 1510.1984 | bar: QUINZENAS 5ª
8.1.2.3 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | 127.2661 | bar: QUINZENAS 5ª
8.1.2.4 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | 167.8696 | bar: QUINZENAS 5ª
8.1.2.5 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | 194.8822 | bar: QUINZENAS 5ª
8.1.2.6 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | 199.2998 | bar: QUINZENAS 5ª
8.1.2.7 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8" | 264.9365 | bar: QUINZENAS 5ª
8.1.2.8 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² | 60.9776 | bar: QUINZENAS 5ª
8.1.2.9 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | 323.8985 | bar: QUINZENAS 5ª
8.1.2.10 | Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´ | 111.8889 | bar: QUINZENAS 5ª
8.1.2.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | 311.6233 | bar: QUINZENAS 5ª
8.1.3 | INFRAESTRUTURA ELETROMECÂNICA/ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO GALPÃO MARCENARIA
8.1.3.1 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | 4360.0823 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.2 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | 1110.4883 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.3 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm | 519.4687 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.4 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios | 1958.8162 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.5 | Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande | 830.9592 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.6 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | 551.2972 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.7 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | 2674.9051 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.8 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | 2934.5067 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.9 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | 130.2836 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.10 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | 491.1524 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.11 | Lâmpada fluorescente compacta eletronica, base E27; tensão 220V; cor 6400K; com 65W de potência | 532.6491 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.12 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | 1042.1721 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.13 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | 30.4647 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.14 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | 41.2915 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.15 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | 66.1919 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.16 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | 1797.4644 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.17 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | 225.2262 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.18 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | 2008.3514 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.19 | Condulete metálico de 3/4´ | 2585.8768 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.20 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 346.409 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.21 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | 822.0877 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.22 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | 1125.4068 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.23 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 1620.3613 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.24 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | 356.3788 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.25 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 631.6472 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.26 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 676.8252 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.27 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | 315.6064 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.28 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | 211.4543 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.29 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | 423.2708 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.30 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 1047.676 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.31 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 1861.194 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.32 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | 845.5035 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.33 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | 2060.349 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.34 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | 1508.1465 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.35 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | 4825.3446 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.36 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 752.6852 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.37 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | 91.6113 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.38 | Barramento de cobre nu | 322.1483 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.39 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | 268.2557 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.40 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | 99.2637 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.41 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | 100.4224 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.42 | Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 MSG) | 512.4077 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.43 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W | 5734.6863 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.3.44 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | 189.8128 | bar: QUINZENAS 9ª to QUINZENAS 12ª
8.1.4 | PADRÃO DE ENTRADA
8.1.4.1 | Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 7,50 m | 1202.7634 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.2 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | 103.8744 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.3 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | 1433.1556 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.4 | Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias | 569.8368 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.5 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | 27.0127 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.6 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | 28.7749 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.7 | Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 600 V | 236.222 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.8 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | 485.3468 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.9 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | 513.0595 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.10 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 1204.2963 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.11 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | 105.1297 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.12 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | 194.3753 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.13 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | 23.8624 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.14 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | 72.9511 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.15 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | 137.417 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.16 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | 283.1622 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.17 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | 27.9783 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.4.18 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | 32.4804 | bar: QUINZENAS 1ª
8.1.5 | QUADRO DE COMANDO MÁQUINAS
8.1.5.1 | Botão de comando duplo sem sinalizador | 1696.8972 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.2 | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa | 2870.8012 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.3 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf | 2628.846 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.4 | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf | 1279.9028 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.5 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9,0/12 A | 1996.9936 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.6 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A | 936.7165 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.7 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | 231.3336 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.8 | Amperímetro de ferro móvel de 96x96mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50A até 0A/2,0kA | 401.4723 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.9 | Chave comutadora para amperímetro | 122.2691 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.10 | Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz | 126.1194 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.11 | Chave comutadora para voltímetro | 101.3397 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.12 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | 154.9788 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.13 | Barramento de cobre nu | 322.1483 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.14 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 261.919 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.15 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 310.199 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.16 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | 343.3915 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.17 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | 563.669 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.18 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | 835.244 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.19 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | 536.5115 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.20 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | 251.056 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.21 | Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 MSG) | 512.4077 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.22 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | 189.8128 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.23 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 1895.1107 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.24 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 1684.3926 | bar: QUINZENAS 13ª
8.1.5.25 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | 157.8032 | bar: QUINZENAS 13ª
8.2 | Instalações Hidráulicas
8.2.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 671.2006 | bar: QUINZENAS 9ª
8.2.2 | Tanque de louça sem coluna de 30 litros | 94.7978 | bar: QUINZENAS 9ª
8.2.3 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | 514.6165 | bar: QUINZENAS 9ª
61.7863
8.3 | Instalações Sanitárias
8.3.1 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | 5879.6106 | bar: QUINZENAS 9ª
8.3.2 | Válvula de PVC para lavatório (tanque) | 123.0174 | bar: QUINZENAS 9ª
8.3.3 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | 6.204 | bar: QUINZENAS 9ª
8.3.4 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | 143.3395 | bar: QUINZENAS 9ª
8.3.5 | Grelha em ferro fundido para canaleta largura 20 cm inclusive esquadria de apoio | 65.8418 | bar: QUINZENAS 12ª
8.3.6 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | 2143.7768 | bar: QUINZENAS 12ª
8.3.7 | Chapisco | 1632.4772 | bar: QUINZENAS 12ª
8.3.8 | Reboco | 96.7966 | bar: QUINZENAS 12ª
8.3.9 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | 187.0609 | bar: QUINZENAS 12ª
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | Limpeza final da obra | 3365.1286 | bar: QUINZENAS 14ª
9.2 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | 12821.1624 | bar: QUINZENAS 13ª
9.3 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento | 534.7976 | bar: QUINZENAS 14ª
9.4 | BL-01 Bicicletário sobre laje de concreto armado | 2203.4509 | bar: QUINZENAS 14ª
9.5 | Rampa de acesso destinada à PNE, revestida com piso podotátil de alerta/ladrilho hidráulico 25 x 25 cm, # 2cm, assentado com argamassa | 4118.852 | bar: QUINZENAS 14ª
9.6 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | 1124.2324 | bar: QUINZENAS 10ª
570406.1793

## RESUMO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO “SILVIO CAPOANI” - CMFP
LOCAL: Rua Guimarães Rosa, esquina com a Rua Machado de Assis – CECAP
DATA DO DOCUMENTO: 24 de outubro de 2019
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇOS CONTRATADOS
RESUMO GERAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13803.48
2 | INFRAESTRUTURA | 36872.05
3 | SUPERESTRUTURA | 35952.48
4 | FECHAMENTOS | 150777.15
5 | COBERTURA | 95061.98
6 | REVESTIMENTOS | 79955.83
7 | PAVIMENTAÇÕES | 42764.89
8 | INSTALAÇÕES | 113249.71
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 28063.38
| TOTAL | 596500.95
Anderson Prado de Lima Danusa Dias Angélico
Prefeito Municipal Engenheira Civil – CREA/SP 5063468402

## Memorial Descritivo
M E M O R I A L D E S C R I T I V O
AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO SILVIO CAPOANI – CMFP
LOCAL: Rua Guimarães Rosa, esquina com a Rua Machado de Assis – CECAP
PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias
BASE: CPOS 176, PINI Abr 2019, FDE Jul/2019 e SINAPI 07/2019
DATA DO DOCUMENTO: 24 de outubro de 2019
1 | OBJETIVO
O presente memorial, tem pôr finalidade fornecer informações técnicas para a execução dos serviços abaixo discriminados.
Para a execução da obra projetada, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica, e experiência pôr parte da empreiteira, indicando apenas as condições mínimas necessárias; as quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e os materiais empregados.
2 | CONSIDERAÇÕES INICIAIS
2.1 | Controles tecnológicos
Deverá ser efetuado um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra.
2.2 | Verificações e ensaios
Deverá ser verificado todos os elementos da obra ou serviço onde for realizado processo de impermeabilização, a fim de garantir a adequada execução da mesma.
2.3 | Amostras
Deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação.
2.4 | Assistência técnica
Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, deverá ser fornecido toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil.
2.5 | Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA
Deverá apresentar ART do CREA referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra.
2.6 | Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de responsabilidade da contratada.
2.7 | Cópias e Plotagens
As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagens e outras correrão por conta da contratada.
Deverá ser mantido obrigatoriamente na obra, no mínimo um conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilha de Quantidades.
2.8 | Arremates finais
Após a conclusão dos serviços de limpeza, deverá ser executados todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização.
2.9 | Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC
Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.
2.10 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários
2.11 | PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - PCMAT
Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de segurança.
O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho.
O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da Fiscalização e do órgão regional do Ministério do Trabalho.
3 | DEMOLIÇÕES
Todas as extremidades de tubulações (hidráulicas, elétricas, de cabeamento, etc.) e dutos de ar condicionado deverão ser devidamente tamponadas, imediatamente após a retirada das peças, antes do início das demolições. Os plugs a serem utilizados deverão impedir a passagem entrada de entulhos, assim como pó, água e outros detritos. Os serviços de demolições e remoções deverão ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se ferramentas portáteis. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de autorização da Fiscalização. Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar queda de materiais no momento das demolições. A CONTRATADA deverá prever proteções em volta das áreas a serem trabalhadas. Estas proteções serão removíveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente. A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados containers específicos para o uso de entulhos, em local acordado com a Fiscalização. Os containers com entulhos deverão ser periódicamente removidos do canteiro e encaminhadas às áreas de deposição liberadas pelo órgão regional competente. A Caixa definirá a destinação dos materiais de demolição reaproveitáveis.
4 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
Serão de responsabilidade da contratada, todas as ligações provisórias necessárias, como água, esgoto, telefone, pluvial, etc. As instalações provisórias deverão ser feitas de acordo com as normas municipais vigentes. Também deverá manter durante todo o período da obra container para guardar materiais e ferramentas da mesma.
A CONTRATADA deverá efetuar, no início dos trabalhos, conferência das dimensões indicadas nos projetos, e efetuar a locação da obra. Em caso de discrepância entre o projeto e as condições locais, estas deverão ser comunicadas imediatamente à Fiscalização.
5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5.1 | Drenagem do terreno
No caso de necessidade de drenagem do terreno, deverá ser executado os serviços de acordo com projeto específico, e levando-se em conta os efeitos em terrenos vizinhos.
5.2 | Escavações
As escavações necessárias deverão ser executadas com toda a segurança à proteção da vida e do imóvel. Será de responsabilidade da empresa a raspagem e nivelamento do local da obra.
5.3 | Aterros, reaterro e compactações
Os aterros e compactações deverão ser executados em camadas de 25 cm, com material previamente aprovado. A umidade deverá ser em torno da ótima, e o grau de compactação deverá ser maior que 95%, com referência ao ensaio de compactação normal de solos. Será admitido o uso de pilões manuais apenas em compactações secundárias, e em locais de difícil acesso.
5.4 | Carga manual e transporte de material escavado
Deverá ser tomadas todas as precauções necessárias quanto a segurança do trabalho, e cuidados para não deixar restos de materiais no percurso.
6 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
A execução deverá atender a NBR 6122, e correlatas, e seguir orientação da fiscalização.
Deverá ser previsto as passagens de tubulações elétricas e hidráulicas.
Deverá ser previsto armação com ferro para ancoragem da estrutura de metálica do telhado (tesouras).
6.1 | Formas:
As formas deverão garantir a geometria final das peças estruturais, serem bem travadas e escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverão ser limpas e molhadas antes da concretagem. Não poderão ocasionar desaprumo ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada deverá ser cuidadosa, após o período necessário para se atingir a resistência e módulo de elasticidade necessários.
6.2 | Armaduras:
A armadura a ser utilizada não poderá apresentar indícios de corrosão.
É obrigatória a utilização de espaçadores entre forma e armação para garantir os cobrimentos de projeto.
6.3 | Concreto:
O concreto deverá ter resistência conforme o especificado, e deverá ser impermeável: a areia e brita utilizados não poderão provocar reações álcali-agregado com o cimento, nem conter materiais orgânicos, ou argilosos, e a utilização de aditivos só poderá ser feita se comprovadamente não atacarem o aço ou o concreto. A água a ser utilizada deverá ser de acordo com as normas vigentes, não podendo conter excesso de íons cloretos ou sulfatos.
A cura do concreto deverá ser rigorosa, iniciando-se logo após decorrido o tempo de pega do concreto.
O fator água cimento máximo deverá ser 0,50.
7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
7.1 | Materiais:
a) Blocos cerâmicos 9x19x19 cm, 8 furos retangulares, com as seguintes características: (NBR 7171 e NBR 8545);
- tolerâncias dimensionais:  3mm;
- desvio de esquadro:  3 mm;
- empenamento:  3 mm;
b) Assentamento com argamassa mista de cal hidratada 1:2:8.
7.2 | Marcação
Efetuar a marcação de acordo com o projeto de arquitetura, através do assentamento de dois tijolos nas extremidades da parede, partindo do nível de referência. Os vãos das portas deverão ter folga de 3 cm (1.5cm de cada lado) em relação à medida externa do batente.
7.3 | Assentamento
As argamassas preparadas deverão ser fornecidas com constância tal que permita a sua aplicação dentro de um prazo que impeça o início de pega.
Antes do início do assentamento, limpar com escova de aço, umedecer aspergindo água com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regiões de contato da estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do chapisco para início do assentamento.
O assentamento dos blocos terá como referencial os pilares de partida, e as linhas esticadas entre os mesmos nos diversos níveis de fiadas, marcadas com utilização de escantilhão (sarrafo graduado). As juntas verticais deverão ter 133mm e as juntas verticais deverão ter 42mm. As juntas verticais deverão ter amarração a meio-bloco.
A amarração entre paredes deverá ser feita a cada três fiadas, com utilização de duas barras de aço Ø 5,00 mm, CA-60.
Quando da existência de rodapés de madeira a primeira fiada deverá ser preenchida com argamassa.
Preferencialmente as tubulações embutidas deverão ser colocadas quando do assentamento dos blocos, evitando-se que a alvenaria sofra impactos quando da abertura dos rasgos.
Encunhamento (aperto) da alvenaria: o encunhamento da alvenaria deverá ter entre 2 e 4 cm de altura e deverá ser feita 14 dias após o assentamento da alvenaria. Deverá ser utilizada a mesma argamassa do emboço e com aditivo expansor ou utilização de uma mistura de resina PVA com água, na proporção 1:5, ao invés de água pura.
Tolerâncias: Marcação 5 mm, prumo e alinhamento em três pontos 3 mm, planicidade verificada com régua de alumínio, no ponto mais desfavorável 3 mm.
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.1 | Esquadrias:
As esquadrias externas deverão ser estanques, quando submetidas a testes de estanqueidade (aplicação por 15 minutos, de 0,03 m3 de água, sob pressão de 7.5 MPa, em uma área de 0,1 m2. Todas as esquadrias deverão ser executadas obedecendo dimensões do projeto arquitetônico, sob medida e ter o mesmo padrão/modelo das esquadrias do galpão existente.
10 | COBERTURA
10.1 | Cobertura metálica
Será executado conforme projeto e orientação da fiscalização
11 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
11.1 | Chapisco
A argamassa de chapisco deverá ser de cimento e areia grossa úmida, com traço em volume 1:3 e solução aquosa à base de PVA.
Aplicação: Limpar as superfícies a serem chapiscadas. Umedecer a alvenaria. As superfície de concreto não devem ser umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa. Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturada. A quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a alvenaria e o concreto.
11.2 | Emboço/Reboco
O emboço de cada parede só poderá ser iniciado 14 dias após execução das alvenarias e 24 horas após execução do chapisco, e depois de embutidas as tubulações elétricas e hidráulicas
Executar a colocação de taliscas (pedaços de madeira de 15x5 cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco, distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.
Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as superfícies de alvenaria antes de executar o revestimento.
Imediatamente antes da aplicação da argamassa, executar as mestras (guias).
Aplicar a argamassa de modo seqüencial em trechos contínuos delimitados por duas mestras. Esta aplicação deverá ser feita pela projeção enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a área de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e compactada com a colher de pedreiro.
Em seguida sarrafear (após esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os intervalos de tempo mínimo, de tal forma que a operação não seja feita com revestimento muito úmido, evitando-se que a evaporação posterior da água em excesso induza o aparecimento de fissuras. O desempeno poderá ser feito com umedecimento através de respingos de brocha saturada em água, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retração e fissuras.
Eventualmente, a critério da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa de cimento e areia, com traço 1:3 ou cimento, cal e areia no traço 1:2:9.
É vedada a utilização de saibro na argamassa.
12 | PINTURA
12.1 | Pintura em forros e paredes internas
A superfície a ser pintada deverá estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabão, gordura ou mofo. Para limpeza, utilizar solução e água com detergente, e esperar secagem. Manchas de gordura, graxa ou mofo, deverão ser limpas com água sanitária. Tratar as fissuras de até 0,5 mm com aplicação de uma demão de massa acrílica.
As paredes receberão selador e no mínimo três demãos com intervalo mínimo de 4 horas, de tinta acrílica, mantendo o padrão existente.
12.2 | Pintura em esquadrias metálicas
Todas as peças metálicas antes da pintura deverão ser limpas com desengraxante, até ficarem completamente isentas de graxa ou gordura, e retirados resíduos de ferrugem. Lixar, com lixa fina, passar base (primer de aderência) e pintar usando rolo de espuma e trinchas de cerdas escuras.
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1 | Água Fria
Rede de água fria: conexões soldáveis de PVC
As conexões soldáveis de PVC deverão obedecer a Norma NBR 5648/99 e serem do mesmo fabricante dos tubos utilizados.
As conexões soldáveis de PVC com rosca metálica de PVC deverão obedecer a Norma NBR 5648/99 e serem do mesmo fabricante dos tubos a serem interligados, e serão utilizadas em todas as extremidades onde serão instalados aparelhos metálicos e registros.
Deverão ser tomados cuidados de estocagem, manuseio, transporte, corte, fixações, juntas, etc. A rosca deverá ser efetuada com tarraxa para tubo PVC, com o tubo fixado cuidadosamente em morsa, e deverá ser utilizada fita veda-rosca, com aplicação no sentido anti-horário. Nunca utilizar cânhamo embebido em zarcão, ou tinta a base de solvente, nos filetes das roscas dos adaptadores e demais conexões de PVC destinadas ao acoplamento com peças metálicas rosqueadas, pois estes produtos atacam o PVC.
13.2 | Esgoto
Durante a reforma, até a montagem dos aparelhos sanitários, todas as extremidades das canalizações serão vedadas com plugs apropriados, convenientemente apertados, não sendo tolerado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.
É obrigatória uma declividade mínima de 1%, no esgoto primário e no esgoto secundário, mesmo que não indicada explicitamente em projeto.
Para desconectar o esgoto secundário do esgoto primário, deverá ser usada caixa sifonada , com lâmina d' água do fecho hídrico mínima de 5 cm. Para a proteção do fecho hídrico, deverá existir uma tubulação de ventilação, que deve estar conectada entre o vaso sanitário e a caixa sifonada. Excepcionalmente, se o projeto indicar, a tubulação de ventilação poderá ser conectada ao tubo de queda, e não entre ralo e vaso.
No tubo de queda, na derivação do tubo de queda e na coluna de ventilação é obrigatório o uso de junta elástica.
Em tubulação não embutida, é obrigatória, mesmo que não detalhada em projeto, a utilização de abraçadeiras com largura suficiente para distribuir o esforço, (tipo Walsywa), com folga suficiente para livre movimentação dos tubos (exceto nos pontos fixos, cuja distância entre si não pode exceder 6m).
Os tubos que atravessam a estrutura de concreto deverão ser protegidos de modo a permitir a sua livre movimentação, com a utilização de tubos camisa.
O espaçamento máximo entre apoios deverão obedecer as normas e recomendações dos fabricantes.
Todas as instalações de esgoto deverão ser executadas estritamente de acordo com as normas da ABNT.
A instalação de ralos e caixa sifonada deve ser feita com argamassa impermeabilizante.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Limpeza
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente.
Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenha suas condições normais.
Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias, removendo-se os resíduos.
A obra deverá ser entregue limpa, para que a Fiscalização efetue o recebimento da mesma.
DECLARAÇÕES FINAIS
Toda e qualquer modificação só poderá ser efetuada com a autorização das autoridades competentes responsáveis pela obra.
A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.
A obra deve seguir todos os procedimentos de segurança, tanto p/ os funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo.
A obra deverá ser mantida limpa e organizada.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA
1) Será medido por área de placa executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra
necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos
referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento
anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de
12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra,
conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de
São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não
remunera as placas dos fornecedores.
03.02.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO
REVESTIMENTO
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a
execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de
elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
04.02.050 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO
1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa da
estrutura de madeira, em tesoura, para telhas de barro, a seleção e a guarda das peças
reaproveitáveis.
04.03.020 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO
1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos:
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das telhas
de barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a
execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto
simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
04.21.140 REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO
1) Será medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de poste metálico,
inclusive sistema de fixação; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
04.40.030 RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO
1) Será medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da retirada (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e o ferramental apropriado para a
execução dos serviços: desmonte manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio em concreto; a
seleção e separação do material, a limpeza e a acomodação manual das peças em lotes, para o
reaproveitamento, ou remoção. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e
determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas Técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
05.07.040 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA – TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).
2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou
concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e
transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a
geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação
municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:
a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da
construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação:
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;
b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma
quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de
destinação final, independente da distância do local de despejo;
c) Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a
caçamba;
d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na
caçamba;
e) A mão-de-obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento,
transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados.
f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá
apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente preenchido,
contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu
destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta
destinação;
g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos
regulamentadores das atividades envolvidas.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.
02.09.040 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM
CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ
1 KM
1) Será medido pela área real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetação (m²).
2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a mão de obra
necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados mecanicamente e
manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e
arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte,
abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro do tronco até 15 cm,
medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e
troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga
mecanizada, e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um quilômetro.
04.03.060 RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO
1) Será medido pelo comprimento total das peças retiradas (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa das peças,
inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
02.10.050 LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS
1) Será medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m).
2) O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão de obra qualificada
e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de muros, cercas ou
alambrados.
04.09.160 RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL
1) Será medido por área de entelamento metálico retirado (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada de entelamento
metálico, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
02.10.020 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
1) Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se
0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra
necessária para execução de locação de obra compreendendo locação de estacas, eixos
principais, paredes, etc.; com pontaletes de 3" x 3" e tábuas de 1" x 12"; ambos em madeira
“Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp”
(conhecida como Cambará)
2 | INFRAESTRUTURA
06.01.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO
1) Será medido pelo volume real escavado (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo,
de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.
12.01.040 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e
a extremidade inferior de apoio da broca (m).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, armação,
preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm.
11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-obra
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão
incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas
10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão
incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à
compressão de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte
interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.
14.01.020 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM
1) Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo superior da
viga baldrame e a cota do piso acabado (m³).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para execução de
alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de
5,7 x 9 x 19 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE
3 MM
1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica préfabricada,
compreendendo:
a) Manta asfáltica pré-fabricada modificada com polímeros, com as características técnicas
impressas na manta conforme NBR 9952, tipo III-B; Espessura mínima de 3 mm, armadura
interna com filme de poliéster (não tecido de poliéster), destinada a absorver esforços
conferindo resistência mecânica à manta, resistência à tração, carga máxima nos sentidos
longitudinal e transversal > 400 N, resistência ao impacto > 4,9 J, na temperatura de 0ºC,
resistência ao rasgo > 120 N, alongamento mínimo, carga máxima nos sentidos longitudinal
e transversal > 30%, absorção de água < 1,5% (variação em massa), flexibilidade a baixa
temperatura de (-)5ºC, classificação tipo B; Escorrimento mínimo, para temperaturas >
95ºC, estabilidade dimensional < 1%, flexibilidade após envelhecimento acelerado na
temperatura de 5ºC, classificação tipo B, estanqueidade > 15 m.c.a.
Acabamento em polietileno em ambas as faces ou uma das faces em areia e outra em
polietileno. Protótipos comerciais: Torodin Tipo III-B, fabricação Viapol; Premium
Poliéster Tipo III-B, fabricação Viapol ou equivalente, desde que atenda às exigências
mínimas da NBR 9952 e às características técnicas acima descritas.
b) Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para a imprimação
da superfície onde será aplicada a manta, com as características técnicas: Densidade >0,90
g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min. Protótipos comerciais:
Denvermanta Primer ou Impermanta Primer, fabricação Denver Global, Viabit, fabricação
Viapol, LW 55, fabricação Lwart, Neutrol, fabricação Otto Baumgart, Protex, fabricação
Wolf Hacker ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às
características técnicas acima descritas. Remunera também a limpeza da superfície,
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços. Não remunera
o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a execução da camada
separadora e a proteção mecânica final.
3 | SUPERESTRUTURA
09.02.020 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas
de interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de
formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo
cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em "Erisma uncinatum"
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará);
desmoldante, desforma e descimbramento.
10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão
incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas
10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão
incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à
compressão de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
11.16.060 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte
interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.
14.20.010 VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO
1) Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos
estruturais (m³).
2) O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aço CA-50 e arame recozido
para armação; tábua de Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho
para as formas. Remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução das vergas, contravergas ou pilaretes.
08.02.050 CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO
1) Será medido pelo volume, considerando-se como altura a distância entre as peças a serem
escoradas e a cota de apoio, de cimbramento tubular metálico alocado multiplicado pelo
período em meses de locação (m³ x mês). Nas peças de concreto em que as formas remunerem
cimbramento, este deverá ser descontado, considerando-se como altura a distância entre as
peças a serem escoradas e a cota de apoio menos 3 m.
2) O item remunera o fornecimento de locação de todo o material necessário para a execução de
cimbramento tubular metálico, para obras de edificação em geral.
4 | FECHAMENTOS
14.04.220 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19 CM
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de
alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para
vedação de 19 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
Normas técnicas: NBR 15270-1.
14.02.040 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de
alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19 cm;
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
22.03.070 FORRO EM LÂMINA DE PVC
1) Será medido por área de forro instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC
rígido, auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza,
constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com
largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentação
primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espaçamento
máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de
sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com
espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas de
200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em geral;
referência comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast,
Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente.
24.01.070 CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, COM GRADE, SOB MEDIDA
1) Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho completo de correr com subdivisões, sob medida,
em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG; cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa do caixilho; não remunera arremates de acabamento.
24.02.010 PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, COM GRADE, SOB MEDIDA
1) Será medido por área de porta instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de porta de abrir, sob medida, constituída por uma ou duas
folhas, confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG, com subdivisões para
instalação de vidro; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; conjunto completo de
ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com
as dimensões da porta; cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação; não remunera o fornecimento e instalação dos vidros e arremates de acabamento.
26.01.080 VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM
1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de
qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 6 mm, inclusive materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.
24.02.100 PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO
1) Será medido por área de portão instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de uma ou duas folhas com
altura até 2,50 m, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado
norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2"; requadro interno em barra chata de aço
295 de 906
carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4" x 3/16"; tela tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou
equivalente, com malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de
1" (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de
ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de
zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR
6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com portacadeado.
O item remunera também o fornecimento de cimento, areia, materiais e mão de obra
necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou
corte dos elementos que compõem o portão, conforme recomendações do fabricante; referência
comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimaticou ou equivalente.
Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos batentes e arremates de
acabamento.
24.02.450 GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS
1) Será medido pela área da grade instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de grade de proteção, para caixilhos, constituída por: grade
confeccionada com barras chatas de 1 1/4" x 3/16", dispostas horizontalmente, verticalmente e
no requadro externo da peça, em aço SAE 1010 / 1020; grapas em chapa de aço, ou chumbador
de expansão, tipo parabolt, para a fixação do conjunto; materiais acessórios e a mão de obra
necessária para a instalação e fixação da grade, por meio de grapas, ou chumbadores nas
paredes de blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou pilares, etc.; remunera também o
fornecimento de solda nas porcas com os parafusos, após a fixação. Não remunera arremates de
acabamento.
28.01.020 FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA COM 1
FOLHA
1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de 1
folha composto por: 3 (três) dobradiças reforçadas em latão cromado; conjunto de fechadura
de embutir cromado com miolo cilíndrico, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e
um par de espelhos retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de
maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares; referência comercial
725.01 / 40 CR da Pado, 102526 / 40-Z da Arouca ou equivalente. Remunera também o
fornecimento de materiais acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação
completa da ferragem.
28.01.030 FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA COM 2
FOLHAS
1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de 2
folhas, composto de: 6 (seis) dobradiças reforçadas em latão cromado; fecho de embutir de
alavanca com 20 cm, em latão cromado; referência comercial 1011 / 20 FC da Arouca; 2
(dois) fechos tipo “UNHA” de 10 cm, em latão cromado de embutir; conjunto de fechadura de
embutir cromada com miolo cilíndrico, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um
par de espelhos retangulares; referência comercial 725.01 / 40 CR da Pado, 102526 / 40-Z da
Arouca ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão de
obra necessária para a montagem e instalação completa da ferragem.
5 | COBERTURA
09.103.00029.SER ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIM,
ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS DE 4M, VÃO ATÉ 15 M
1) Será medido pela área de projeção horizontal da cobertura, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto
de estrutura metálica, em porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3.
2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTMA
36, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e
acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de
partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem
e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma
SSPC-SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.
3) Tabela de pagamento:
a) 5% do peso total da estrutura, na entrega do projeto de fabricação;
b) 55% do peso total da estrutura, no beneficiamento das peças para montagem e instalação
completa da estrutura;
c) 40% do peso total da estrutura, na conclusão da montagem e instalação completa da
estrutura, inclusive o preparo das peças por meio de jato abrasivo.
16.12.060 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL
TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal,
ou pela área de vedação lateral em projeção vertical;
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela
área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:
5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.
16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL
TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM
1) Será medido por comprimento de cumeeira e / ou espigão executado (m).
2) O item remunera o fornecimento de peças de cumeeiras e/ou espigões, em chapa de aço
zincado, acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores,
perfil trapezoidal com 0,50 mm de espessura; referência comercial fabricação Perfilor
(Perkrom) ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das peças, em estrutura, de apoio,
metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e
a montagem completa da cumeeira e / ou espigão.
15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A 36, SEM PINTURA
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura
metálica (kg).
2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço
ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e
pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno
à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de
abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.
61.12.120 EXAUSTOR EÓLICO VAZÃO DE AR 4.000 M³ / H E VENTOS A 10 KM / H
1) Será medido por unidade de exaustor eólico instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de exaustor eólico com as
características: acionamento pela força do vento externo e pelo calor interno (leve brisa),
melhorando a temperatura interna, e eliminando a concentração de gases, fumaças, odores e pó
do ambiente; vazão do ar de 4.000 m³ / hora, e ventos a 10 km / hora; aletas em chapa perfilada
de alumínio, com 0,4 70 H 26 liga 3105 (alta resistência); suporte de fixação do exaustor em
alumínio fundido, ou aço galvanizado, conforme o fabricante; eixo do exaustor em aço
trefilado; mancal em polipropileno rígido, sob pressão no rolamento; rolamento blindado, com
lubrificação permanente, referência modelo VentLesto 24", fabricação Lesto, ou Exaustor
Eólico Thermovent, fabricação Oregon Thermovent, ou Exaustor Eólico 24", fabricação
Renova-ar, ou modelo DA 23, fabricação Aeração Ambiental Arujá ou equivalente. Remunera
também o fornecimento da mão de obra, suportes e materiais acessórios necessários para a
instalação completa do exaustor, em coberturas em geral. Não remunera o fornecimento de
adequações civis, quando necessárias.
16.33.022 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M
1) Será medido por comprimento instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24,
com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças,
vedação e fixação.
32.15.040 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE
4 MM
1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica préfabricada,
compreendendo:
a) Manta asfáltica pré-fabricada modificada com polímeros, com as características técnicas
impressas na manta, conforme NBR 9952, tipo III-B, espessura mínima de 4 mm, armadura
interna com filme de poliéster (não tecido de poliéster), destinada a absorver esforços
conferindo resistência mecânica à manta, resistência à tração, carga máxima nos sentidos
longitudinal e transversal > 400 N, resistência ao impacto > 4,9 J, na temperatura de 0ºC,
resistência ao rasgo > 120 N, alongamento mínimo, carga máxima nos sentidos longitudinal
e transversal > 30%, absorção de água < 1,5% (variação em massa), flexibilidade a baixa
temperatura de (-)5ºC, classificação tipo B, escorrimento mínimo, para temperaturas > 95ºC,
estabilidade dimensional < 1%, flexibilidade após envelhecimento acelerado na temperatura
de 5ºC, classificação tipo B, estanqueidade > 15 m.c.a.
 Acabamento em polietileno em ambas as faces, ou uma das faces em areia e outra em
polietileno; referência comercial Denvermanta Tipo III-B da Denver Global, Torodin
Tipo III-B da Viapol, Premium Poliéster Tipo III-B da Viapol ou equivalente, desde que
atenda às exigências mínimas da NBR 9952 e às características técnicas acima descritas.
b) Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para a imprimação
da superfície onde será aplicada a manta, com as características técnicas: Densidade >0,90
g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min; referência comercial
Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Denver Global, Viabit da Viapol, LW 55 da
Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf Hacker ou equivalente, desde que atenda
às exigências mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima descritas.
Remunera também a limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra necessária
para a execução dos serviços. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a
execução da camada separadora e a proteção mecânica final.
6 | REVESTIMENTOS
17.02.020 CHAPISCO
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução
do chapisco.
17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER
1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão de obra necessária
para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster.
18.06.022 PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA,
RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica esmaltada, descontando-se toda e qualquer
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A
ou classe extra), indicada para áreas internas, com as seguintes características:
a) Referência comercial: Itagres, Elizabeth, Incepa, Cerâmica Almeida ou equivalente;
b) Absorção de água: 3 % < Abs < 6 %, grupo BIIa classificação Semigrês (média absorção,
resistência mecânica média);
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 4 (PEI-4);
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de
mancha);
e) Resistência química: classe A (alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas);
f) Carga de ruptura > 1.000 N;
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;
h) Resistente a gretagem;
i) Resistente ao choque térmico;
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);
k) Antiderrapante: não
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mão de obra
necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento,
preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme
exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de
regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816,
NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.
18.06.410 REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM
1) Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência,
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, de
cores diversas, para áreas internas e externas, e a mão de obra necessária para os serviços de
preparo da argamassa de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a
utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das
juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.
6.2 | PINTURA
33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até
2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão
ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta plástica à base
de resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento
semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à
umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais
com vapores ou condensação de água, referência Metalatex Antimofo da Sherwin Williams, ou
equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de:
limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme
recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida
com massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.
33.10.100 TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO
1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de selador para textura acrílica; revestimento texturizado
100% acrílico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou externo; referência
comercial Texturatto Liso ou Texturatto Clássico da Suvinil, ou equivalente; materiais
acessórios; e a mão de obra necessária para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do
pó; aplicação do revestimento texturizado acrílico, em uma demão, sem diluição do produto,
conforme recomendações do fabricante. Não remunera a tinta de acabamento, que pode ser
textura gel envelhecedor ou tinta acrílica, conforme norma NBR 11702.
33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as
áreas de vedação superiores a 15% da área inicial;
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e
meio);
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela
área da peça multiplicada por 5 (cinco);
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face
externa da tubulação:
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE
Até 2" 2,54 de 8" a 9" 1,69
De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57
De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45
De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33
De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21
De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10
De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear
de tubulação correspondente, acrescida.
2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho,
ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams,
Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para
a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante;
aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de
água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme
especificações do fabricante.
33.06.020 ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS
1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta
resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade,
maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702; referência comercial Suvinil Poliesportiva
da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral,
ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da
Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta
acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de
acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante; não
remunera o preparo de base, quando necessário.
7 | PAVIMENTAÇÃO
10.02.020 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO
1) Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e
colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais
secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.
11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à
compressão de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
11.16.020 LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO
E / OU ENCHIMENTO
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte
interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o
apiloamento do terreno, quando necessário.
11.16.220 NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE
1) Será medido por área de piso em concreto nivelado e alisado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mão-de-obra
especializada necessária para a execução dos serviços: aplicação de régua vibratória treliçada
ou régua vibratória simples; aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte;
queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a
utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade
mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto. Não remunera o fornecimento, o
lançamento e o adensamento do concreto.
1) Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (m).
2) O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão-de-obra necessária para a execução
de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima de 3 mm, e
profundidade mínima de 3 cm, em pisos de concreto, ou de alta resistência.
18.06.102 PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB,
RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A
ou classe extra), indicada para áreas internas, com as seguintes características:
a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente;
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção,
resistência mecânica baixa);
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de
mancha);
e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de
piscinas);
f) Carga de ruptura > 500 N;
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;
h) Resistente a gretagem;
i) Resistente ao choque térmico;
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mão de obra
necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento,
preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme
exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de
regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.
19.01.390 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 ATÉ 30 CM
1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução de
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura até 21 até
30 cm; assentamento com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou
rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, nas cores: Andorinha, Corumbá, Branco
Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. Não remunera o preparo prévio da superfície.
11.20.050 CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS
1) Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (m).
2) O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a execução de
corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima de 3 mm, e
profundidade mínima de 3 cm, em pisos de concreto ou de alta resistência.
54.06.160 SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA
1) Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões especificadas em
projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra
necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de
concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até
o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e
regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do
concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e
caimentos desejados. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os
produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos
de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.
54.04.350 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO DE 35 MPA, ESPESSURA DE 8 CM, TIPOS:
RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
1) Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²).
2) O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de
8 cm, tipos: raquete e / ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces; referência comercial:
Glasser G16 Glasser, T 16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 9781;
areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:
apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média
de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir de um meiofio
lateral, em ângulos retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento
e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio,
ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensão mínima
de um terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação das lajotas
por meio de rolo compactador, juntamente com espalhamento de camada de areia fina,
promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o conseqüente
intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e
areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e as bordas de acabamento;
não remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessário.
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Deverão seguir as normas e padrões pertinentes, assim como especificações contidas no projeto elétrico, planilha e critérios fornecidos pelo engenheiro eletricista responsável pelo detalhamento/orçamento.
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria,
considerar comprimento total de tubulação executada;
b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulação executada.
44.01.690 TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação do tanque de louça sem coluna, com capacidade
de 30 litros; referência comercial modelo TQ.02 fabricação Deca ou equivalente. Remunera
também parafusos com bucha para fixação do lavatório e materiais acessórios necessários para
sua instalação e ligação à rede de esgoto.
44.03.450 TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira longa sem rosca, para uso geral, em
latão fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e
ligação à rede de água.
46.02.010 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE
NORMAL, DN = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação secundária do sistema predial de esgoto, considerar o comprimento
total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC
rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, inclusive
conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o
diâmetro do tubo; remunera também:
a) Solução limpadora, pasta lubrificante e adesivo plástico para juntas soldáveis ou elástica,
materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
44.20.390 VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula em PVC para lavatório, fabricação
Astra ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação.
49.01.016 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de
100 x 100 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de
esgoto.
13121520Grelha em ferro fundido para canaleta largura 20 cm inclusive esquadria de apoio
14.02.030 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de
alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19cm;
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
17.02.020 CHAPISCO
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução
do chapisco.
17.02.220 REBOCO
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a
execução do reboco.
46.03.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SÉRIE REFORÇADA ‘R’, DN = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação dos sistemas de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC
rígido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ‘R’, DN = 100 mm,
inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação
e o diâmetro do tubo; remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha-condutor para
águas pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Deverão seguir as normas e padrões pertinentes, assim como especificações contidas no projeto elétrico, planilha e critérios fornecidos pelo engenheiro elétricista responsável pelo detalhamento/orçamento.
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA
1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).
2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral
de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção,
removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a
utilização.
24.03.310 CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2"
1) Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado
com diâmetro de 1 1/2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de fixação em chapa de
ferro galvanizado com espessura de 1/8” e diâmetro de 70 mm, com parafusos autoatarraxantes,
em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em
geral; ou solda, para a fixação em elementos metálicos; materiais acessórios e a mão de obra
necessária para o chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O
item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação
em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes
metálicos, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação
Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. Não remunera a sinalização tátil.
30.06.100 SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO
1) Será medido por unidade de pictograma pintado (un).
2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica fosca para piso; referência comercial
Interlight-piso, fabricação Indutil e diluente aguarrás mineral; referência comercial Suvinil, ou
Luksnova, ou Coral, ou equivalente; matriz com símbolo de vaga para estacionamento de
veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com mobilidade reduzida, inclusive
materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo de pavimento betuminoso ou de
concreto, marcação do quadro, pintura do fundo e pintura do símbolo, de acordo com a norma
NBR 9050.
54.06.040 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100, FCK 25 MPA
1) Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra
necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo
de 5,00 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão Prefeitura
Municipal de São Paulo, tipo PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de
20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga;
de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia
(bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o
fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessário.
16.07.011 BICICLETÁRIO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO
Deverá obedecer o padrão FDE.
Anderson Prado de Lima Danusa Dias Angélico
Prefeito Municipal Engenheira Civil – CREA/SP 5063468402